220（380）伏接入电网分布式光伏发电并网服务流程

|  | 项目业主 | 电网企业 | 时限及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 并网申请 | 并网申请 接受并网申请 组织现场勘查 参与现场勘查 接入系统工程设计并提交审查申请 工程设计审查并出具审查意见 向政府能源主管部门进行项目备案 电网配套工程建设 光伏发电工程设计、施工 并网验收申请 受理申请 签订合同 通知业主签订合同 并网运行 安装表计、调试 是否居民用户 否 是 制订接入系统方案出具并网意见函 确定接入系统方案 |  | 在收到并网申请后7个工作日内组织现场勘查。 |
| 方案确认 |  |  | 1.在完成现场勘查后3个工作日内完成接入系统方案制订和评审，出具评审意见。 2.营业窗口在2个工作日内通知业主签署接入系统方案确认书。 3.电网企业代为居民用户向当地能源主管部门进行项目备案。 |
| 工程设计与建设 |  |  | - 在受理客户设计审查申请后8个工作日内对设计文件进行审查，出具审查意见。 - 根据项目具体情况选择是否开展中间检查。 - 中间检查的期限，自接到项目业主申请中间检查之日起不超过2个工作日。 |
| 合同签订 |  |  | 1.受理并网验收申请后5个工作日内组织签订发用电合同。 2.签订合同后3个工作日内安装计量装置。 3.完成计量装置安装后3个工作日内组织验收和调试，并出具验收意见。 |

10千伏接入电网分布式光伏发电并网服务流程

| 并网申请 | 并网申请 业务受理 参与现场勘查 组织现场勘查 确定接入系统方案 制订接入系统方案 出具并网意向函 向政府能源主管部门进行项目备案 接入系统工程设计并提交审查申请 光伏发电工程竣工 电网配套工程设计、审查及施工 并网验收申请 受理验收申请 合同、协议签订 通知业主签订合同、协议 并网运行 安装表计、调试 工程设计审查并出具审查意见 接入工程中间检查并出具结果通知单 接入系统工程建设、申请中间检查 |  | 在收到并网申请后9个工作日内组织现场勘查。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案确认 |  |  | - 在完成现场勘查后8个工作日内完成接入系统方案制订和评审，出具评审意见和并网意见函。 - 营业窗口负责在2个工作日内通知业主签署接入系统方案确认书、领取并网意向函。 |
| 工程设计与建设 |  |  | - 在受理客户设计审查申请后8个工作日内对设计文件进行审查，出具审查意见。 - 项目业主应在隐蔽工程掩埋或封闭前5个工作日报市公司/县公司市场营销部进行中间检查。 3.中间检查的期限，自接到项目业主申请中间检查之日起不超过3个工作日。 |
| 合同协议签订 |  |  | - 受理并网验收申请后4个工作日内签订发用电合同和并网调度协议。 - 签订合同后3个工作日内安装计量装置。 - 完成计量装置安装后3个工作日内组织验收和调试，并出具验收意见。 |